ОТЧЕТ

о результатах выполнения Плана Управления Федерального казначейства по Оренбургской области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2009 год и Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009-2011 годы 

по состоянию на 01.01.2010г.
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Результат
	Ответственные

исполнители

	
	Запланиро

ванный
	фактический
	прогнозируемый
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЦЕЛЬ  1 “Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации” 

	Задача 1.1  «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. 
Разработка и утверждение Регламента УФК по Оренбургской области  по ведению Сводного реестра главных  распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета. 
	Апрель 2009
	Апрель 2009

(приказ УФК от 24.04.09г. № 226-П об утверждении Регламента)
	Повышение качества исполнения  государственной функции по ведению Сводного реестра участников бюджетного процесса РФ
	Регламент утвержден и применяется органами Федерального казначейства области 
	Архипова О.Ю.


	Задача 1.3. «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета».

	Мероприятие 1.

Ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета и санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в рамках выделенных им лимитов бюджетных обязательств.
	Ежедневно в течение года
	Ежедневно в течение года
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета
	Ярных Л.Н.
Чепурин Е.В.

	Задача 1.4. «Представление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджетов».

	Мероприятие 1.

Представление распорядителям и получателям средств федерального бюджета информации по расходам в разрезе кодов бюджетной классификации.
	в течение года
	в течение года
	Представление информации по расходам федерального бюджета распорядителям и получателям средств федерального бюджета
	Выписки из лицевых счетов распорядителей и получателей средств федерального бюджета представлялись не позднее следующего дня за днем совершения операций.

Отчеты о состоянии лицевых счетов распорядителей и получателей средств - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
	Ярных Л.Н.
Чепурин Е.В.

	Мероприятие 2. 

Представление информации о кассовых поступлениях в доход бюджета субъекта (местных бюджетов) и кассовых выплатах из бюджета субъекта (местных бюджетов)
	Ежедневно

Ежемесячно
	Ежедневно

Ежемесячно
	Представление ежедневной и ежемесячной информации в Министерство финансов Оренбургской области
	Представление сводных ведомостей о кассовых поступлениях в доход бюджета субъекта (местных бюджетов) и кассовых выплатах из бюджета субъекта (местных бюджетов) осуществлялось в течение квартала в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией
	Ярных Л.Н.


	Задача 1. 5  «Обеспечение выполнения государственной  функции по ведению реестра  государственных контрактов  Российской Федерации»

	Мероприятие 1.
Подготовка изменений и дополнений к действующему Административному регламенту  Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

	октябрь

2009
	август 2009


	Повышение качества исполнения  государственной функции по ведению  реестра государственных контрактов
	направлена информация в Федеральное казначейство с предложениями и изменениями к проекту  приказа Минфина России  “О внесении изменений и дополнений в приказ Минфина России от 28.05.2007г. № 47н “Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов”.
	Архипова О.Ю.


	ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. 
Прием от Отделений Управления Федерального казначейства по Оренбургской области, составление и предоставление в Федеральное казначейство, и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ 
	Еженедельно, ежемесячно в сроки установленные приказом №128н
	Еженедельно, ежемесячно в сроки установленные приказом №128н
	Представление в Федеральное казначейство и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
	Представление в Федеральное казначейство и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
	Анненкова Е.В.
Карцева Э.В.

Гладких Е.А.



	Мероприятие 2. 
Представление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета, кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета
	В части средств федерального бюджета  - в сроки установленные приказом №128н;

В части приносящей доход деятельности  - после внесения соответствующих изменений в приказ №128н
	В части средств федерального бюджета  - в сроки установленные приказом №128н;

В части приносящей доход деятельности  - после внесения соответствующих изменений в приказ №128н
	Представление в Федеральное казначейство
	Представление в Федеральное казначейство
	Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Овсянникова М.А.

	Мероприятие 3. 
Формирование информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Ежедневно
	Ежедневно
	Представление в Федеральное казначейство
	Представление в Федеральное казначейство
	Матушкина Е.М.

	Мероприятие 4.  
Прием от Отделений Управления Федерального казначейства по Оренбургской области, составление и предоставление в Федеральное казначейство ежемесячной отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета 
	Ежемесячно,

В сроки установленные приказом №128н
	Ежемесячно,

В сроки установленные приказом №128н
	Ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета
	Ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Еремякина С.Р.

Овсянникова М.А.

Гладких Е.А.

Кириллова О.В.

Матушкина Е.М.

	Мероприятие 5. 
Прием от Отделений Управления Федерального казначейства по Оренбургской области, составление и предоставление в Федеральное казначейство годовой отчетности  за 2008 год 
	16-20 февраля 2009г.
	16-20 февраля 2009г.
	Годовой  отчет за 2008 год
	Годовой  отчет за 2008 год
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Еремякина С.Р.

Овсянникова М.А.

Кириллова О.В.

Петряева Л.А.

	Мероприятие 6. 
Оказание консультативной помощи и подготовка разъяснений для ОФК по вопросам ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности. Подготовка обзорных писем, содержащих анализ представляемой бюджетной отчетности отделениями федерального казначейства


	Постоянно
	Постоянно
	Качественная бюджетная отчетность 

Протоколы обработки отчетов
	Качественная бюджетная отчетность 

Протоколы обработки отчетов
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Еремякина С.Р.

Корнева И.И.

Овсянникова М.А.

Карцева Э.В.

Гладких Е.А

Анненкова Е.В.

Кириллова О.В.

Матушкина Е.М.

	ЦЕЛЬ  3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие1.

Внедрение проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в УФК по Оренбургской области  

	Декабрь 2009
	-

(перенесено на 2 квартал 2010г.)
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Изучили проект административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в УФК по Оренбургской области  
	Ковалевкая Т.П.

Волженцев А.А.

	Цель 4 «Организация исполнения УФК по Оренбургской области и отделениями УФК по Оренбургской области судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений».

	Мероприятие 1. 
Мониторинг и анализ ежеквартальных отчетов УФК по Оренбургской области по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений 


	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Анализ сводного ежеквартального отчета о предъявленных в УФК по Оренбургской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Анализ сводного ежеквартального отчета о предъявленных в УФК по Оренбургской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Чебачева М.А.

	Мероприятие 2. 
Методическое обеспечение деятельности Отделений УФК по Оренбургской области по вопросам, возникающим при исполнении государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	В течение года
	В течение года
	Оперативное доведение методической информации, указаний, разъяснений
	Оперативное доведение методической информации, указаний, разъяснений
	Чебачева М.А.

	Мероприятие 3. (Приложение)
Разработка показателей эффективности деятельности юридического отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области


	Декабрь 2009
	-
	Издание приказа УФК по Оренбургской области «О показателях деятельности юридического отдела Управления Федерального казначейства по Оренбургской области»
	
	Чебачева М.А.

	Задача 4.2. Контроль исполнения судебных решений.

	Мероприятие 1.

Организация работы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	В течение года
	В течение года
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Ярных Л.Н.
Чепурин Е.В.

	5. Задачи и мероприятия, не распределенные по целям Федерального казначейства.

	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой РФ»

	Мероприятие 1.  Подключение Управления Федерального казначейства по Оренбургской области к системе банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП).


	     июль      

     2009г.

II полугодие

    2009 г.     
	      06 мая 

      2009 г.

  31 августа

       2009 г.
	1.Заключение дополнительных соглашений к договору об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России, в части регламента обмена электронными сообщениями в системе БЭСП между Банком и к 

2.Проведение 

эксперимента по отработке механизма осуществления платежей между счетами  управления Федерального казначейства по Оренбургской области, открытыми на балансовых счетах 40101 и 40105, и счетом Федерального казначейства 40105 с использованием системы БЭСП.


	Заключено Дополнительное соглашение № 3 от 16.02.2009 г. к договору об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России № 08-36 от 25 июля 2008 года, которое регулирует обмен электронными сообщениями через систему БЭСП в качестве ассоциированного участника расчетов.

Успешно проведен эксперимент 01.09.2009 года. В течении IV квартала 2009 года направлены 4 дополнительные Консолидированные Заявки в Федеральное казначейство на подкрепление счета 40105 с использованием системы БЭСП.
	Плотникова Н.Н.

Петрушова Е.Ю.

	Мероприятие 2.

Мониторинг обеспечения получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами путем применения расчетных (дебетовых) банковских карт.
	Ежеквар-тально
	Ежеквар-тально
	Представление в Федеральное казначейство Сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета  на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Ярных Л.Н.
Григорьева И.Г.

	Мероприятие 3. Проведение разъяснительной работы по переходу получателей средств ФБ на безналичную форму оплаты расходов
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Выбор оптимального варианта обеспечения получателей средств ФБ наличными денежными средствами с использованием банковских карт 
	Прогнозируемый результат достигнут
	Чепурин Е.В. 

Ярных Л.Н.


	Задача 5.2 «Мониторинг функциональной деятельности УФК по Оренбургской области»

	Мероприятие 1. Разработка приказа УФК по Оренбургской области «Об организации мониторинга функциональной деятельности УФК по Оренбургской области »
	Декабрь 2009
	-
	Оптимизация и повышение результативности функциональной деятельности УФК по Оренбургской области.
	В 2009 году указания от Федерального казначейства не поступали
	Пищухина Г.Г.

	Мероприятие 2. Внедрение прикладного программного обеспечения, автоматизирующего организацию мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства
	Декабрь 2009
	-
	Внедрение прикладного программного обеспечения
	
	Пищухина Г.Г.

Омелай Я.В.

	Мероприятие 3. Предоставление руководству УФК по Оренбургской области оперативной информации.
	В сроки, установленные ЦА ФК
	-
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности отделений и УФК по Оренбургской области.
	
	Пищухина Г.Г.

	Мероприятие 4. Участие в реализации и установке системы, в опытной эксплуатации системы, в анализе результатов эксплуатации системы и доработке системы.
	В сроки, установленные ЦА ФК
	-
	Предоставление оперативной информации в Федеральное казначейство
	
	Пищухина Г.Г.

	Задача 5.3. «Развитие электронного документооборота с участниками бюджетного процесса».

	Мероприятие 1. 
Внедрение электронного документооборота с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) с участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность.
	в течение года
	в течение  года
	Осуществление работы в СЭД согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами
	Исполнялось в текущем году по мере готовности клиентов
	Омелай Я.В.

Карпов А.Ю.

Московкин В.А.

Чепурин Е.В.

Ярных Л.Н.

Ковалевская Т.П.

	Мероприятие 2.
Обеспечение приема отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи без бумажного носителя.
	Постоянно
	Постоянно
	Прием отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде
	Прием отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Корнева И.И.

Овсянникова М.А.

Карцева Э.В.

Гладких Е.А

Анненкова Е.В.

Кириллова О.В.

Матушкина Е.М.

	Мероприятие 3.
Внедрение прикладного программного обеспечения АП Континент у абонентов СЭД
	Декабрь 2009 
	Ноябрь 2009
	Использование прикладного программного обеспечения АП Континент у абонентов СЭД
	Организованы дополнительные серверы доступа все абоненты включенные и включаемые в СЭД применяют СКЗИ Континент АП
	Омелай Я.В.

Бражко В.С.

	Задача 5.4 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации».

	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства

	Мероприятие 1. Организация работ по внедрению АС ФК.
	Декабрь 2009
	-
	Установка всех компонентов и рабочих мест системы
	Срок внедрения ППО АС ФК перенесен на 01.07.2010 г.
	Омелай Я.В.

	Мероприятие 2. Установка прикладного программного обеспечения АС ФК в закрытом контуре ЛВС Управления.
	Декабрь 2009
	Декабрь 2009
	Обеспечение функционирования вычислительного комплекса в соответствии с поставленной задачей
	Программный комплекс установлен в полном объеме но не функционирует 
	Бражко В.С

	Мероприятие 3. Начало тестирования ППО АС ФК в закрытом контуре.
	По окончании работ по инсталляции ППО
	-
	Подготовка к полнофункциональной эксплуатации ППО АС ФК, обучение пользователей работе с ППО АС ФК
	Тестирование ППО АСФК в закрытом контуре не начато в связи  с отсутствием с синхронизированных с открытым контуром справочников
	Бражко В.С

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации УФК по Оренбургской области

	Мероприятие 1. Окончание работ по созданию систем инженерного обеспечения в здании Управления
	Декабрь 2009
	Октябрь 2009
	Запуск систем инженерного обеспечения в промышленную эксплуатацию
	Приемка выполненных работ по СИО кроме  СГПТ, СПС, СОТС
	Омелай Я.В.

Бражко В.С.

Денискин В.М.

	Мероприятие 2. Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации Отделений УФК по Оренбургской области
	Декабрь 2009
	Декабрь 2009
	Создание СИО на объектах информатизации Отделений УФК по Оренбургской области
	Создание СИО на объектах информатизации Отделений УФК по Оренбургской области
	Омелай Я.В.

Бражко В.С. 

Денискин.В.М.

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства

	Мероприятие 1. 

Создание и сдача в эксплуатацию Элементов ВТС.
	Февраль 2009
	Февраль 2009
	Подключение к ВТС УФК по Оренбургской области и его Отделений
	Подключение к ВТС УФК по Оренбургской области и его Отделений 
	Омелай Я.В.

	Мероприятие 2.

Организация работ по подготовке нормативной документации регламентирующей использование ВТС в Управлении и Отделениях.

	Май 2009
	Май 2009
	Разработка нормативно – методических документов по использованию, сопровождению и модификации ВТС Управления и Отделений
	Нормативно – методические документы по использованию, сопровождению и модификации ВТС Управления и Отделений разработаны
	Бражко В.С

	Разработка и внедрение Концепции безопасности Казначейства России

	Мероприятие 1. 
Организация работ с целью анализа угроз информационной безопасности информационным. системам Управления и Отделений  
	Июль 2009
	Июль 2009
	Определение основных направлений работ по защите информации
	Проведен анализ угроз информационной безопасности информационным. системам Управления и Отделений 
	Бражко В.С.

	Мероприятие 2. 
Разработка практических мер по отражению и ликвидации последствий реализации различных видов угроз. 
	Октябрь 2009
	Декабрь 2009
	Разработка комплекса согласованных мер: нормативных, технологических, организационно – технических.
	Проведены аттестационные испытания на объектах информатизации разработан комплекс мер по защите персональных данных 
	Бражко В.С

	Мероприятие 3. 

Разработка и внедрение Концепции безопасности. Организация курсов повышения квалификации для специалистов отделений, отвечающих за безопасность информации.
	II полугодие 2009
	Ноябрь-декабрь 2009
	Повышение теоретической подготовки специалистов, обеспечивающих защиту информации
	40 специалистов Отделений и Управления прошли повышение квалификации по теме «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющих государственную тайну» при ОГУ
	Берижицкая Н.А.

	Задача 5.5 «Обеспечение функционирования Единого казначейского счета»

	Мероприятие 1. 
 Обработка электронных выписок, зачисление поступлений и осуществление расходов на Единых казначейских счетах, счете субъекта и  местных бюджетов.
	Ежедневно


	Ежедневно


	Осуществление операций на Единых казначейских счетах и  счетах местных бюджетов. Ежедневно.


	Осуществление операций на Единых казначейских счетах и  счетах местных бюджетов. Ежедневно.


	Плотникова Н.Н.


	Мероприятие 2.  
Оперативное доведение до отделений и отделов необходимой информации по осуществлению операций на Единых казначейских счетах и счетах местных бюджетов.


	Ежедневно
	Ежедневно
	Координация действий отделений и отделов УФК по Оренбургской области при осуществлении операций на Единых казначейских счетах и счетах местных бюджетов.
	Координация действий отделений и отделов УФК по Оренбургской области при осуществлении операций на Единых казначейских счетах и счетах местных бюджетов.
	Плотникова Н.Н.


	Задача 5.6 «Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов»

	Мероприятие 1. 

Исполнение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации внешним пользователям.
	После регистрации приказа ФК в установленном порядке
	-
	Предоставление внешним пользователям информации об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ по расходам
	Приказа ФК в 2009г. не было
	Ярных Л.Н.

Чепурин Е.В.

	Мероприятие 2.
Приведение содержания официального Интернет сайта УФК по Оренбургской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
	Обновление информации на официальном сайте УФК по Оренбургской области по мере поступления
	Обновление информации на официальном сайте УФК по Оренбургской области по мере поступления
	Оптимизация структуры сайта, обеспечение наглядности и удобства использования.
	Структура сайта оптимизирована, обеспечена наглядность, быстрота поиска и удобство использования.
	Омелай Я.В.

Ноздрин С.А.
Сухарев О.В.
Христофорова Е.И.
Каргин А.А.

	Задача 5.7 «Подготовка проектов административных регламентов Федерального казначейства по исполнению государственных функций:

- по доведению через органы Федерального казначейства показателей бюджетных данных,

- санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств ФБ и администраторов источников финансирования дефицита ФБ,

- исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства ФБ по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1. 
Внедрение административного регламента по исполнению государственной функции:

- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства ФБ по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Февраль 2009
	Февраль

2009
	Внедрение административного регламента по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства ФБ по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений с целью повышения качества исполнения указанной государственной функции
	Административный регламент по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства ФБ по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденный приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н внедрен и исполняется УФК по Оренбургской области.
	Ярных Л.Н.

Чепурин Е.В.

	Задача 5.8 «Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов»

	Мероприятие 1. Изучение проектов приказов МФ РФ и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов.
	В сроки, установленные ЦА ФК
	-
	Подготовка к осуществлению кассового обслуживания государственных внебюджетных фондов
	Сроки перехода государственных внебюджетных фондов на обслуживание в органы Федерального казначейства перенесены на 2011г.
	Ярных Л.Н.



	Задача 5.9 Оптимизация деятельности

	Мероприятие 1. 

Подготовка приказов Управления по оптимизации сети органов Управления.
	В течение года
	В течение года
	Издание приказов об изменении организационно-штатных структур отделений, сокращении численности отделений
	Реорганизовано Ясненское отделение (приказ  от 31.07.2009 № 414-П)№ ); изменены организационно-штатные структуры отделений по г. Оренбургу (приказ от 23.04.2009 № 223-П), Бузулукского отделения (приказ от 23.04.2009 № 224-П);

сокращена численность ряда отделений
	Берижицкая Н.А.

	Мероприятие 2. 

Разработка Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности УФК по Оренбургской области.
	В сроки, установленные ЦАФК 
	ноябрь 2009 
	Внедрение системы оценки результативности деятельности УФК по Оренбургской области 


	Приказ УФК по Оренбургской области № 636-П от 25.11.2009
	Пищухина Г.Г.

	Мероприятие 3. 

Разработка, утверждение и внедрение приказа УФК по Оренбургской области  «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих УФК по Оренбургской области»
	В сроки, установленные ЦАФК
	-
	
	Задачи, сроки ЦА ФК не установлены
	Пищухина Г.Г.



	Мероприятие 4. 

 «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений УФК по Оренбургской области».
	В сроки, установленные ЦАФК
	ноябрь 2009
	
	Приказ УФК по Оренбургской области № 636-П от 25.11.2009
	Пищухина Г.Г.

	Мероприятие 5. 

Внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства»
	В сроки, установленные ЦАФК
	октябрь 2009
	
	Приказ УФК по Оренбургской области № 563-П от 29.10.2009
	Пищухина Г.Г.

	Задача 5.10 «Технологическая регламентация»

	Мероприятие 1. Передача процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией.
	В сроки, установленные ЦА ФК
	-
	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов
	Поручений от ЦА ФК не поступало
	Омелай Я.В.



	Мероприятие 2. Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией.
	
	
	
	
	

	Задача 5.11 «Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»

	Мероприятие 1. Внедрение системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» и ППО АКСИОК.net

	2010


	2010
	Внедрение системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в УФК по Оренбургской области и ППО АКСИОК.net
	Внедрение ППО АКСИОК.net в части составления и ведения бюджетной сметы и доведения бюджетных данных до отделений  УФК по Оренбургской области
	Зленко А.В.

	Задача 5.12. «Эффективная кадровая политика»

	Мероприятие 1. 

Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления
	Август 2009
	Август 2009
	Разработка и утверждение приказа Управления «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Управления»
	Издан приказ от 31.08.2009 № 444-П «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Управления»
	Берижицкая Н.А.

	Мероприятие 2. 

Выработка подходов по формированию кадрового резерва.
	Декабрь 2009
	-
	Разработка и утверждение проекта приказа Управления о формировании кадрового резерва 
	Не выполнено, ввиду отсутствия Указа Президента РФ
	Берижицкая Н.А.


Руководитель Управления Федерального казначейства по Оренбургской области                                              В.А. Чепурин
Исполнитель: Христофорова Е.И.

(3532) 40-31-95, (5300) 2229
