ОТЧЕТ

о результатах выполнения Плана Управления Федерального казначейства по Оренбургской области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2009 год и Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009-2011 годы 

за 2 квартал 2009г.
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Результат
	Ответственные 

исполнители

	
	Запланиро
ванный
	фактический
	прогнозируемый
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЦЕЛЬ  1 “Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации” 

	Задача 1.1  «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1.

Разработка и утверждение Регламента УФК по Оренбургской области  по ведению Сводного реестра главных  распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета. 
	Апрель 2009
	Апрель 2009

(приказ УФК от 24.04.09г. № 226-П об утверждении Регламента)
	Повышение качества исполнения  государственной функции по ведению Сводного реестра участников бюджетного процесса РФ
	Регламент утвержден и применяется органами Федерального казначейства области 
	О.Ю. Архипова



	Задача 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета и санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в рамках выделенных им лимитов бюджетных обязательств.
	Постоянно
	Постоянно
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета
	Е.В. Чепурин

Л.Н.Ярных

	Задача 1.4 «Представление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых выплатах из бюджетов»

	Мероприятие 1. Представление распорядителям и получателям средств федерального бюджета информации по расходам в разрезе  кодов бюджетной классификации.
	По мере совершения операций на лицевых счетах
	По мере совершения операций на лицевых счетах
	Представление информации по расходам федерального бюджета распорядителям и получателям средств федерального бюджета
	Выписки из лицевых счетов распорядителей и получателей средств федерального бюджета представлялись не позднее следующего дня за днем совершения операций.

Отчеты о состоянии лицевых счетов распорядителей и получателей средств - не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
	Е.В. Чепурин

Л.Н.Ярных

	Мероприятие 2. 

Представление информации о кассовых поступлениях в доход бюджета субъекта (местных бюджетов) и кассовых выплатах из бюджета субъекта (местных бюджетов)
	Ежедневно

Ежемесячно
	Ежедневно

Ежемесячно
	Представление ежедневной и ежемесячной информации в Министерство финансов Оренбургской области
	Представление сводных ведомостей о кассовых поступлениях в доход бюджета субъекта (местных бюджетов) и кассовых выплатах из бюджета субъекта (местных бюджетов) осуществлялось в течение квартала в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией
	Л.Н.Ярных

	ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»


	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Прием от Отделений Управления Федерального казначейства по Оренбургской области, составление и предоставление в Федеральное казначейство, и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ 
	Представление в Федеральное казначейство и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта
	Еженедельно, ежемесячно в сроки установленные приказом №128н
	Представление в Федеральное казначейство и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
	Представление в Федеральное казначейство и Министерство Финансов Оренбургской области отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
	Карцева Э.В.

Гладких Е.А.

Пономаренко Е.В.

	Мероприятие 2. Представление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета, кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета
	Представление в Федеральное казначейство
	В части средств федерального бюджета  - в сроки установленные приказом №128н;

В части приносящей доход деятельности  - после внесения соответствующих изменений в приказ №128н
	Представление в Федеральное казначейство
	Представление в Федеральное казначейство
	Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Овсянникова М.А.

	Мероприятие 3. Формирование информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Представление в Федеральное казначейство
	Ежедневно
	Представление в Федеральное казначейство
	Представление в Федеральное казначейство
	Матушкина Е.М.

	Мероприятие 4.  Прием от Отделений Управления Федерального казначейства по Оренбургской области, составление и предоставление в Федеральное казначейство ежемесячной отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета 
	Ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета
	Ежемесячно,

В сроки установленные приказом №128н
	Ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета
	Ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Еремякина С.Р.

Овсянникова М.А.

Гладких Е.А.

Кириллова О.В.

Матушкина Е.М.

	Мероприятие 6. 
Оказание консультативной помощи и подготовка разъяснений для ОФК по вопросам ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности. Подготовка обзорных писем, содержащих анализ представляемой бюджетной отчетности отделениями федерального казначейства


	Постоянно
	Постоянно
	Качественная бюджетная отчетность 

Протоколы обработки отчетов
	Качественная бюджетная отчетность 

Протоколы обработки отчетов
	Анненкова Л.Д.

Гайворонская Л.Е.

Тарасюк О.В.

Еремякина С.Р.

Корнева И.И.

Овсянникова М.А.

Карцева Э.В.

Гладких Е.А

Пономаренко Е.В.

Кириллова О.В.

Матушкина Е.М.

	Цель 4 «Организация исполнения УФК по Оренбургской области и Отделениями УФК по Оренбургской области судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»


	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений».

	Мероприятие 1. Мониторинг и анализ ежеквартальных отчетов УФК по Оренбургской области по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений

	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Анализ сводного ежеквартального отчета о предъявленных в УФК по Оренбургской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений

	Анализ сводного ежеквартального отчета о предъявленных в УФК по Оренбургской области исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений

	М.А. Чебачева

	Мероприятие 2. Методическое обеспечение деятельности Отделений УФК по Оренбургской области по вопросам, возникающим при исполнении государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений


	В течение года
	В течение года
	Оперативное доведение методической информации, указаний, разъяснений
	Оперативное доведение методической информации, указаний, разъяснений
	М.А. Чебачева

	Задача 4.2. Контроль исполнения судебных решений.

	Мероприятие 1.

Организация работы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	постоянно
	постоянно
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Е.В. Чепурин

Л.Н.Ярных

	5. Задачи и мероприятия, не распределенные по целям Федерального казначейства.


	Задача 5.1. «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Подключение Управления Федерального казначейства по Оренбургской области к системе банковских электронных срочных платежей  Банка России (БЭСП).
	Июль 2009г
	06 мая 2009г
	Заключение дополнительных соглашений к договору об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России, в части регламента обмена электронными сообщениями в системе БЭСП между Банком и клиентом.
	 Заключено Дополнительное соглашение № 3 от 16.02.2009 года к договору об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России № 08-36 от 25 июля 2008 года, которое регулирует обмен электронными сообщениями через систему БЭСП в качестве ассоциированного участника расчетов.   
	Плотникова Н.Н.

Петрушова Е.Ю.

	Мероприятие 2.

Мониторинг обеспечения получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами путем применения расчетных (дебетовых) банковских карт.
	Ежеквар-тально
	Ежеквар-тально
	Представление в Федеральное казначейство Сведений об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета  на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Л.Н.Ярных, 

И.Г.Григорьева

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота с другими участниками бюджетного процесса».

	Мероприятие 1. Внедрение электронного документооборота с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) с участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность.
	По мере поступления уведомлений о готовности абонента СЭД
	По мере поступления уведомлений о готовности абонента СЭД
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами УФК по Оренбургской области, установка ППО «СЭД» технически готовым абонентам


	Установка ППО «СЭД» технически готовым абонентам
	Омелай Я.В.

Карпов А.Ю.

Московкин В.А.

Е.В. Чепурин

Л.Н.Ярных
Т.П. Ковалевская

	Мероприятие 2. Обеспечение приема отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи без бумажного носителя.
	Постоянно
	Постоянно
	Прием отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде
	Прием отчетности отделений УФК по Оренбургской области в электронном виде
	Анненкова Л.Д.

	Задача 5.4 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской Федерации».

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства

	Мероприятие 1.

Организация работ по подготовке нормативной документации регламентирующей использование ВТС в Управлении и Отделениях.

	Май 2009
	Май 2009
	Разработка нормативно – методических документов по использованию, сопровождению и модификации ВТС Управления и Отделений
	Нормативно – методические документы по использованию, сопровождению и модификации ВТС Управления и Отделений разработаны
	Бражко В.С

	Задача 5.5 «Обеспечение функционирования Единого казначейского счета»

	Мероприятие 1. Обработка электронных  выписок, зачисление поступлений и осуществление расходов на  Единых казначейских счетах, счетах местных бюджетов.
	Ежедневно
	Ежедневно
	Ведение Единых казначейских счетов и счетов местных бюджетов.
	Представление выписок по Единым казначейским счетам в отделения УФК по Оренбургской области.              

   Отправка рейсов отделений в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области согласно регламента. 

  Своевременное представление в Федеральное казначейство Заявки на перечисление средств федерального бюджета для осуществления расходов по счету 40105.
	Плотникова Н.Н.

Петрушова Е.Ю.

Чепурина Ю.С. Болотова С.В.

Митюшникова Н.Ю.

Пузина Ю.В.

Ананьина Т.А.  

Масленникова Н.М.

Новичкова Ю.О

	Мероприятие 2. Оперативное доведение до отделений  и отделов необходимой  информации по осуществлению операций на Единых казначейских счетах, счетах местных бюджетов 
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Координация действий Отделений и отделов УФК по Оренбургской области при осуществлении операций на Едином казначейском счете, счетах местных бюджетов. 


	 Координация действий Отделений и отделов УФК по Оренбургской области при осуществлении операций на Едином казначейском счете, счетах местных бюджетов.

	Плотникова Н.Н. Чепурина Ю. С.

Петрушова Е.Ю.

	Задача 5.6 «Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов»

	Мероприятие 2. Приведение содержания официального Интернет сайта УФК по Оренбургской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
	Обновление информации на официальном сайте УФК по Оренбургской области по мере поступления
	Обновление информации на официальном сайте УФК по Оренбургской области по мере поступления
	Оптимизация структуры сайта, обеспечение наглядности и удобства использования.
	Структура сайта оптимизирована, обеспечена наглядность, быстрота поиска и удобство использования.
	Омелай Я.В.

Ноздрин С.А.
Христофорова Е.И.

	Задача 5.9 «Оптимизация деятельности»

	Мероприятие 1. Подготовка приказов Управления по оптимизации сети органов Управления


	в течении года
	23.04.2009 г.
	в течении года
	в целях оптимизации организационно-штатной структуры и рационального использования трудовых ресурсов утверждены приказами УФК по Оренбургской области от 23.04.2009 №223-П, от 23.04.2009 №224-П.  новые организационно-штатные структуры Отделения по г. Оренбургу УФК по Оренбургской области и Бузулукского отделения УФК по Оренбургской области
	Н.А. Берижицкая

	Задача 5.10 «Технологическая регламентация»

	Мероприятие 2. Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией.
	Внедрение технологических регламентов к версии 101.055.37 ППО «Центр-КС» до 06.04.2009
	06.04.2009
	Внедрение технологических регламентов, документальное оформление внедрения, формирование и отправка отчетов о внедрении 
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